## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央食品药品监管补助资金绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央药品监管补助资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区药品监督管理局 |  | 资金使用单位 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15 | 0 |  | 0
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 将根据基层所建设情况合理分配
|  |  | 下达及时性 | 2024年12月市局将该项资金下达到我单位
|  |  | 拨付合规性 | 2024年12月27日到位0.6万元，2025年2月21日到位14.4万元。严格按照资金管理制度和会计制度拨付资金，未出现违规拨付资金的问题。
|  |  | 使用规范性 | 《广西壮族自治区食品药品监管补助资金管理暂行办法》和鱼峰区市场监督管理局内控管理制度规范使用资金，严格按照资金下达的使用范围，专项用于基层所创建“四星所”支出。
|  |  | 执行准确性 | 专项用于鱼峰区基层市场监管所“四星所”建设，目前各所正在进行市场询价，待确定后立即开展项目项目建设，确保25年实现既定目标。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据上级下达的绩效目标，快速组织力量，结合鱼峰区实际，明确绩效目标，建立动态绩效监控机制，定期对项目推进情况进行跟踪，防止绩效目标出现偏差。按时开展项目绩效自评等
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管方面严格遵循专项资金管理办法和内控制度，确保资金专款专用，专项用于基层所规范化建设。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区市场监督管理局 广西壮族自治区药品监督管理局关于印发广西壮族自治区食品药品监管补助资金管理暂行办法的通知》（桂财行2022 77号）要求，积极开展基层市场监管所“四星所”建设。通过项目实施，2024年计划成功创建“四星所”1个，成功通过质量验收，不断提高“两品一械”总体安全水平。 |  |  |  | 根据资金下达的绩效目标，我局积极组织各基层市场所申报“四星所”建设计划，目前已有天马、荣军、驾鹤、箭盘山、白莲、阳和、雒容、白沙、五里亭、麒麟、里雍申报了初步计划，下一步将积极分析各所情况，加快推进项目建设，确保实现既定目标
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创建“四星所” |  | 1个 | 我局持续组织各所开展标准化规范化建设工作，目前已有3个所通过四星所评定。该项资金自2024年12月27日至2025年2月21日陆续到账。针对该项资金，各所制定了整改提升计划。鱼峰区将力争在2025年完成1个四星所建设并通过验收。
|  | 质量指标 | “四星所”验收合格率 |  | 1 | 我局持续组织各所开展标准化规范化建设工作，目前已有3个所通过四星所评定。该项资金自2024年12月27日至2025年2月21日陆续到账。针对该项资金，各所制定了整改提升计划。鱼峰区将力争在2025年完成1个四星所建设并通过验收。
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2024年12月31日之前 | 我局持续组织各所开展标准化规范化建设工作，目前已有3个所通过四星所评定。该项资金自2024年12月27日至2025年2月21日陆续到账。针对该项资金，各所制定了整改提升计划。鱼峰区将力争在2025年完成1个四星所建设并通过验收。
|  | 成本指标 | “四星所”建设成本 |  | ≤15万 | 初步测算14.98万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | “两品一械”总体安全水平 |  | 逐步提高 | 健全“两品一械”安全风险会商分析、研判和处置机制，共检查“两品一械”经营和使用单位1146家次；上报药品不良反应（ADR）报告数522例，完成率92.39%；上报医疗器械不良事件（MDR）报告数383例，完成率211.6%；
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对药品监管满意度 |  |  | 有所提高
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。