附件2

2023年国家棉花等纤维公证检验经费专项资金预算支出绩效目标自评表

| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 2023年非棉纤维公证检验经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 柳州市市场监督管理局 |  |  | 资金使用单位 |  | 柳州市质量检验检测研究中心 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 75 | 54.9 |  |  | 73.2% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 75 | 54.9 |  |  | 73.2% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 下达资金满足桑蚕干茧抽检工作成本 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 地方财政能够及时下达经费至我单位 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 资金通过地方财政转移支付至单位账户 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 严格按照专项资金使用要求使用资金 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 严格按照上级下达任务量完成各项工作 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 年初编制绩效目标，并进行绩效自评 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 不断完善和加强桑蚕干茧抽检检验工作 |  |  |  | 无 |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按下达的任务，2023年12月31日之前完成非棉纤维桑蚕干茧公检2500吨。 |  |  |  |  | 已完成2507吨桑蚕干茧公检任务，为中纤中心监控干茧数据、传承丝绸文化提供了强有力的数据支持。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 公检桑蚕干茧数量 |  | ≥2500吨 | 2507 |  |  | 已完成 |
|  |  | 质量指标 |  | 检验完成率，检验及时率 |  | 100% ≥95% | 100.3% 100% |  |  | 已完成 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 |  |  | 已完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 检验费用 |  | ≤75万元 | 54.9万元 |  |  | 拟采购设备 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 依据公证检验证书结算，解决贸易纠纷 |  | 通过开展公证检验，促进茧丝交易市场价格形成机制。公检证书引导市场优质优价，促进茧丝专业交易市场价格形成机制 | 为6家干茧公检企业进行GB/T 9111-2015《桑蚕干茧试验方法》和GB/T 1798-2008《生丝试验方法》等标准的宣贯，并指导企业技术人员依据标准进行桑蚕干茧质量检验，使试验数据与生产实绩基本相符。 |  |  | 已完成 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进广西茧丝产业高质量发展 |  | 利用公检证书的数据服务地方茧丝企业，以提高质量和效益为中心，助力供给侧结构性改革，帮扶企业努力拓展有效需求，推动广西茧丝绸行业实现“质量效益型”增长。 | 积极配合监督司、中纤中心、自治区市场监管局组织的3次非棉纤维公证检验监督检查，均顺利通过。 |  |  | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 检验报告质量顾客满意率 |  | ≥95% | 100% |  |  | 全年无检验报告质量投诉 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |